## Feuille1
Système de collecte de métriques en temps réel (IOT)	Système de collecte de métriques en temps réel (IOT)
				10.02.22	11.02.22	12.02.22	13.02.22	14.02.22	15.02.22	16.02.22	17.02.22	18.02.22	19.02.22	20.02.22	21.02.22	22.02.22	fte
1	Mode batch
1.01	Infrastructure
1.02	Installation / configuration Elastisearch				JNR					2.00
1.03	Installation / configuration MySQL				DD					2.00
1.04
1.05	Mise à disposition des fichiers csv dans MySql
1.06	Script sh pour import MySql				DD	DD	DD					0.30
1.07	Augmenter/Corriger le jeux de donnés et établir les méta-données					PS	PS	PS	PS					0.70
1.08
1.09	Extraction de MySQL en JSON
1.1	Script Python et qui lit MySQL et en extrait le contenu du format JSON					PS					0.50
1.11
1.12	Population Elastisearch avec JSON
1.13	Script Python et qui lit un fichier JSON et qui alimente Elastisearch via API					PS					0.50
1.14
1.15	Visuels
1.16	Créer les KPI dans Elastisearch / Kibana					YV	YV	YV	YV	YV					1.50

2	Mode Temps Réel
2.01	Infrastructure
2.02	Installation / configuration Kafka				YV	YV	YV					2.00
2.03	Publication
2.04	Script Python qui lit MySQL avec un intervalle de temps delimité pour simuler IOT (publisher)					DD					0.75
2.05	Convertir en JSON et ecrit dans un topic Kafka / Plusieurs instances possibles en fonction du nombre de type IOT simulés					DD	DD	DD			0.75
2.07	Souscription
2.08	Script Python et qui lit le topic kafka et alimente Elastisearch / Plusieurs instances possibles en fonction du nombre de type d’ IOT simulés					JNR	JNR	JNR	JNR	JNR	JNR	JNR			2.00

3	Gerstion de projet			PS
3.01	Définition du plan et de l’architechture prévisionnelle			TT					2.00
3.02	Rapport					TT			2.00
3.03	Soutenance					TT	0.50